ЗМІСТ

Частина I. ЦИФРОВИЙ СТАРТАП У МЕСЕНДЖЕРІ ТА СУПРОВІДНІ МАТЕРІАЛИ	2

Частина ІІ. ОБҐРУНТУВАННЯ ЦИФРОВОГО СТАРТАПУ «УКРиття»	6

ВСТУП	6

Розділ 1. Дослідження ринку та особливості аудиторії проєкту	7

Розділ 2. Основні етапи розробки проєкту	12

2.1. Розробка позиціонування та фірмового стилю цифорового стартапу	12

2.2. Контент-план проєкту	16

Розділ 3. Фінансові умови реалізації стартапу	18

Розділ 4. Маркетинговий план проєкту	19

4.1. Створення акаунту та наповнення контентом інформаційного телеграм-каналу	19

4.2. Вибір інструментів просування	21

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ	25

Частина I. ЦИФРОВИЙ СТАРТАП У МЕСЕНДЖЕРІ ТА СУПРОВІДНІ МАТЕРІАЛИ

РЕЗЮМЕ ПРОЄКТУ

Телеграм займає друге місце у переліку найпопулярніших безкоштовних програм за кількістю завантажень у Play Market в Україні, а в магазині App Store він займає перше місце в категорії «Соціальні мережі». Загальна кількість завантажень вже становить більше 1 мільярда [1]. На сьогодні в Україні існує безліч телеграм-каналів. За кількістю читачів в українському телеграм-просторі лідирують новинні канали. Як показують дані сайту «TGStat» на першому місці серед новинних каналів за кількістю підписників знаходиться канал «Украина Сейчас», який має аудиторію в 1,4 мільйони. Далі з результатом 1,3 мільйонів йде канал «Труха Украина», згодом - ряд інших новинних каналів: «Ukraine NOW» (1,2 мільйонів), «Украина Online» (1,1 мільйонів), «Всевидящее ОКО» (1 мільйон), «Телеграмна служба новин» (937 тисяч), «Инсайдер Украина» (898 тисяч) [2]. Такі високі показники, свідчать про високу потребу в новинному контенті серед українських користувачів. У першу чергу це пов’язано з військовою агресією проти нашої держави, та нестабільною ситуацією у світі загалом.

Як ми бачимо, зараз в українському медіапросторі існує велика кількість популярних новинних телеграм-каналів, які з 24 лютого активно висвітлюють тему збройної агресії Росії проти України, та політичні події у світі, які впливають на ситуацію в нашій країні. З початку війни, все частіше в ЗМІ підіймається тема загрози застосування Росією ядерної зброї, що може призвести до масштабної катастрофи для всього людства. Про наявність дискусій в українському суспільстві стосовно вірогідності такого сценарію свідчать різні соціологічні опитування. Наприклад, результати опитування соціологічної групи «Рейтинг», проведеного 8-9 жовтня, показують, що 24% українців заявили, що країна-агресор може піти на застосування ядерної зброї [3].

Так, як вже було вище згадано, в українському медіапросторі існує багато популярних інформаційних телеграм-каналів, які активно висвітлюють військову ситуацію в країні та політичні процеси у світі з цим пов’язані. Однак серед вищезгаданих ресурсів відсутній той, що в повній мірі розкривав би тему зростання ризику ядерної війни в Україні та світі на сьогоднішній день, а також оперативно висвітлював події, які стосуються ескалації ядерної напруги. Завдяки тому, що даний новинний сегмент ще не зайнятий, цифровий стартап, який являє собою інформаційний канал в телеграмі «УКРиття», може претендувати на унікальність та новизну ідеї  -  висвітлення ситуації стосовно виникнення ризиків та загроз ядерної війни в Україні та світі.

Для реалізації стартапу у месенджері Telegram, було створено управлінську і технологічну команду, яка складається з:

1. дизайнера, який відповідає за візуальну складову каналу: розробку оформлення для постів, фірмового логотипу, підбір шрифтів;

2. контент-мейкера: дана особа відповідальна за розробку контент-плану для каналу, та веде рубрики не пов’язані з новинами, такі як «АтомнеМистецтво», «АтомніФакти», «АтомніМеми»;

3. менеджер з просування, який реалізує запуск рекламних кампаній для збільшення числа підписників та зростання його впізнаваності серед потенційної аудиторії;

4. копірайтера-журналіста, що відповідальний за написання новинних постів на каналі для рубрики «АтомІнфо», та інформаційних матеріалів з виживання для рубрики «АтомнеВиживання».

Автор стартапу з моменту створення каналу поєднує виконання обов’язків менеджера з просування та контент-мейкера, а також допомагає копірайтеру-журналісту у пошуку інформації та підборі тем для інформаційних матеріалів.

З простого месенджера Телеграм давно перетворився також і на  платформу для заробітку. Завдяки багатотисячній аудиторії в телеграм-каналі можливо отримувати досить прибуткові замовлення на розміщення реклами. Цілком можливо, що у найближчому майбутньому, стане доступною можливість вводити монетизацію за перегляд контенту на каналі, але поки що додаток не містить в собі такої функції. Хоча, компанія на даний момент вже тестує вмонтовану монетизацію контенту і, скоріше за все, це буде реалізовано найближчим часом [4]. Але на теперішній момент існування стартапу - є можливість отримувати прибуток тільки від реклами. Чим популярніший телеграм-канал, тим більша на ньому ціна за розміщення реклами. Для того щоб привернути увагу рекламодавців, були проведені певні заходи для збільшення аудиторії та активності на каналі.

План реалізації цифрового стартапу складається з таких стадій:

1. Розробка концепції та позиціонування проєкту, вибір майданчику для реалізації, дослідження інформаційних потреб цільової аудиторії, аналіз конкурентів в ніші.

2. Підготовка контент-плану інформаційного каналу, розробка візуального оформлення та фірмового стилю.

3. Розробка стратегії просування. Підбір інструментів та каналів популяризації для телеграм-каналу «УКРиття».

4. Створення та промоція телеграм-каналу «УКРиття».

5. Аналіз результатів проєкту та підведення підсумків відносно виконаної роботи.

Джерелом фінансування телеграм-каналу є власні кошти адміністраторів. Матеріальні вкладення можуть знадобитися для придбання в різних джерелах ексклюзивної інформації. Так як ключовим фактором успішності телеграм-каналу, а особливо новинного - оперативність та актуальність розміщеної інформації, а також ексклюзивність контенту. Також, фінансування реклами, в рамках стратегії просування, дає змогу більшій аудиторії дізнатися про канал та підписатися на нього. Ще одним ефективним методом просування може стати поширення інформації про телеграм-канал в різних соціальних мережах та через приватні повідомлення, що не потребує залучення коштів.

Інвестиції для розвитку проєкту є важливою складовою досягнення успіху. Але на початку вистачить і власних коштів, адже створення телеграм-каналу та його просування, в принципі, не потребують великої кількості грошових вкладень. На майбутнє, інвесторами стартапу можуть стати не лише поодинокі зацікавлені особи, а й профільні компанії, які спеціалізуються на інвестуванні в розвиток різних проєктів. Коли стартап починає активно функціонувати, виникає певна кількість підписників, є активність під постами у вигляді реакцій та коментарів, то його можна презентувати потенційним спонсорам та інвесторам. Позитивна реакція буде підтвердженням того, що все функціонує успішно, стартап має право на існування й розвиток, що він справді унікальний та має фінансовий потенціал. Якщо результати сподобаються спонсорам, їх може зацікавити інвестування в розвиток стартапу. Ключовими показниками ефективності реалізації цифрового стартапу, в даному випадку телеграм-каналу «УКРиття» - є число підписників та динаміка їх зростання, кількість переглядів постів, активність аудиторії під ними (реакції, коментарі). А також зростання впізнаваності бренду каналу «УКРиття» в українському інформаційному просторі, посилання та згадки на інших ресурсах та платформах. Одним з дуже важливих показників є те, наскільки часто користувачі телеграм пересилають один одному пости саме з нашого каналу, таке явище органічного просування дуже позитивно впливає на збільшення рівня обізнаності про існування каналу серед потенційної цільової аудиторії.

Проєкт було запущено 8 листопада 2022 року, період його існування складає 24 дні. За цей час у телеграм-каналі «УКРиття», використовуючи стратегію просування та методи контент-продюсування, були отримані наступні результати:

1. 47 підписники;

1. 22 опубліковані пости, з яких 9  - ексклюзивні новинні матеріали;

2. 150 реакцій на пости;

3. 685 переглядів постів.

Частина ІІ. ОБҐРУНТУВАННЯ ЦИФРОВОГО СТАРТАПУ «УКРиття»

ВСТУП

Актуальність проєкту.

Актуальність реалізації цифрового стартапу у вигляді інформаційного телеграм-каналу про загрозу ядерної війни «УКРиття», зумовлена виникненням певного інформаційного запиту в суспільстві на новини, стосовно ситуації ядерної загрози в Україні та світі. Через агресивні дії Росії проти нашої держави з початку повномасштабного вторгнення в українському суспільстві почало зростати занепокоєння стосовно ризику застосування ядерної зброї проти України. Така подія як окупація Запорізької АЄС та новини про підготовку Росією провокації з застосуванням «брудної бомби» - тільки підсилюють загальний рівень занепокоєності населення з цього приводу. Хоч за даними жовтневого опитування Соціологічної групи «Рейтинг» в порівнянні з квітнем кількість українців, які вірять в застосування проти України ядерної зброї знизилася, наразі дві третини громадян не вірять в можливість подібного сценарію, але все одно в українському суспільстві та медіапросторі все частіше виникають обговорення та дискусії з цього приводу [3].

Тема загрози застосування ядерної зброї на сьогодні актуальна не тільки для нашої держави, адже можливість реалізації такого сценарію становить величезну небезпеку для всього людства, тому що ризикує перерости в глобальний конфлікт. Наприклад, за даними опитування видання Newsweek в США, більше половини американців вважають використання Росією ядерної бомби в Україні «реалістичним» або «дуже реалістичним» сценарієм [5].

Тому для задоволення інформаційних потреб українських користувачів пов’язаних з бажанням оперативно відслідковувати новини про стан справ ядерної безпеки в Україні та світі, було реалізовано цифровий стартап, який являє собою інформаційний телеграм-канал «УКРиття». Проєкт було реалізовано спираючись на сучасні виклики та загрози, які несе у собі сьогоднішня війна, та, у випадку найгіршого сценарію - ядерна війна, що неодмінно потребує оперативного та якісного інформаційного висвітлення.

Мета проєкту реалізувати цифровий стартап у вигляді створення та просування інформаційного телеграм-каналу «УКРиття», який інформує аудиторію про рівень загрози ядерної небезпеки для України та світу.

Місією медіапроєкту є донесення оперативної та правдивої інформації до користувачів, підвищення рівня обізнаності населення стосовно заходів безпеки у випадку ядерної війни, а також популяризація фактів та історичних відомостей, які підтверджують небезпеку ядерної зброї.

Для досягнення вказаних вище мети та місії стартапу було сформовано  наступні завдання:

1. детально дослідити ринок конкурентів та особливості їхньої аудиторії;

2. створити SWOT-аналіз стартапу;

3. розробити айдентику телеграм-каналу та концепцію його позиціонування;

4. створити контент-план для телеграм-каналу «УКРиття»;

5. розрахувати фінансові умови реалізації та просування телеграм-каналу  «УКРиття»;

6. створити телеграм-канал «УКРиття» та вести його, відповідно до контент-плану;

7. продумати та реалізувати заходи з контент-продюсування та просування телеграм-каналу «УКРиття»;

8. підвести підсумки запуску та реалізації цифрового стартапу в Telegram «УКРиття».

Розділ 1. Дослідження ринку та особливості аудиторії проєкту

Майданчиком для реалізації цифрового стартапу було обрано популярний в Україні та усьому світі месенджер Telegram. За даними дослідження соціологічної групи «Kantar Україна» станом на березень 2022 року Телеграм займає 5 сходинку у списку найпопулярніших сайтів серед українців, його змогли випередити тільки такі відомі сервіси, як Google, YouTube, Facebook і Wikipedia [6]. За статистикою 2022 року, яку склала компанія «Статіста», завантаження телеграму в Україні з кінця січня до кінця лютого відбулося 506 тисяч разів. А з кінця лютого до 20 березня ця кількість завантажень додатку зросла ще раз. За ці періоди месенджер в Україні завантажили майже мільйон разів, а це на 88% більше, ніж за попередній період [7]. Показники цих опитувань свідчать, що Телеграм з кожним роком стає все більш популярним серед українців.

Розпочавши свій шлях в Україні як месенджер для обміну повідомленнями, Телеграм доволі скоро перетворився на джерело інформації у багатьох сферах. Додаток став стартапом для об’єднання людей за різними інтересами, а також способом заробітку. Месенджер є одним із найбільших майданчиків для розвитку медіа і ведення бізнесу.

Телеграм як засіб масової інформації з кожним роком все активніше приваблює як професійних журналістів, так і пересічних громадян, що лише бажають претендувати на статус медіа. На сьогодні, під час російсько-української війни, телеграм став потужним джерелом інформації для мільйонів українців. Не дивно, що в українському сегменті Телеграму найбільшу популярність мають саме новинні канали.

У інформаційного телеграм-каналу «УКРиття» немає прямих конкурентів у сфері суто висвітлення стану ядерної загрози для України та світу, але існує багато новинних телеграм каналів, які займаються висвітленням подій російсько-української війни та політичних процесів в Україні та навколо неї. Такі канали є максимально наближеними по тематиці та загальній концепції до нашого телеграм-каналу і, відповідно, їх ми і розглянемо в рамках аналізу конкурентів та формування уявлення про зовнішнє середовище навколо проєкту. Детальний аналіз їх показників ефективності надасть можливість уникнути певних ризиків, а також детально пропрацювати стратегію подальшого розвитку проєкту та сформувати унікальність торгової пропозиції (УТП). Важливість наявності УТП зумовлена необхідністю зацікавити аудиторію та запропонувати їй щось дійсно унікальне та нове, що не повторювало б контент в телеграм-каналах конкурентів.

Було проведено пошук та аналіз серед українських новинних каналів в Телеграм, було визначено, що до потенційних конкурентів телеграм-каналу «УКРиття» можна віднести наступні:

1. «Останній Блокпост» - 89, 5 тис. підписників;

2. «InformNapalm» - 148 тис. підписників;

3. «DeepState» - 396 тис. підписників;

4. «ҐРУНТ» - 137 тис. підписників;

5. «Доброго вечора, ми з України» - 693 тис. підписників.

Перераховані вище телеграм-канали конкурентів аналізуємо за наступними показниками: кількість підписників; кількість публікацій; час існування каналу; індекс цитування, що демонструє показник авторитетності телеграм-каналу, розрахований на основі посилань на канал, а також репостів та посилань на публікації каналу в інших телеграм-каналах; середнє охоплення одної публікації, залученість підписників (ERR) та залученість підписників на добу (ERR24); середнє рекламне охоплення одної публікації.

Результати проведеного аналізу конкурентів за визначеними вище показниками:

Останній Блокпост

«Останній Блокпост» - це волонтерський центр, який веде хроніку збройної та інформаційної боротьби з російським агресором, а також організовує необхідну допомогу захисникам України. Канал ведуть учасники тероборони.

1. Кількість підписників: 89·486 тис.;

2. Кількість публікацій: 10·855;

3. Час існування каналу: 3 роки 1 місяць;

4. Індекс цитування: 402.9 (926 каналів посилалися на цей канал, 5·381 посилань, 4·204 репостів);

5. Середнє охоплення одної публікації, залученість підписників (ERR, ERR24): 32·902 тис. (36.8% ERR, 24.6% ERR24);

6. Середнє рекламне охоплення одної публікації: 22·049 тис.

InformNapalm

Офіційний телеграм-канал Міжнародної розвідувальної спільноти «InformNapalm». «InformNapalm» - це волонтерський проєкт з інформування широкої аудиторії щодо російської агресії проти України.

7. кількість підписників: 148 667 тис.;

8. кількість публікацій: 13 880;

9. Час існування каналу: 5 років 5 місяців;

10. Індекс цитування: 1082.5 (1 922 каналів посилалися на цей канал, 15 667 посилань, 12 969 репостів);

11. Середнє охоплення одної публікації, залученість підписників (ERR, ERR24): 62 021 тис. (41.7%  ERR, 33% ERR24);

12. Середнє рекламне охоплення одної публікації: 48 985 тис.

DeepState

Проєкт розпочав свою діяльність під час пандемії у вигляді телеграм-каналу. З початку повномасштабного вторгнення запустили інтерактивну мапу бойових дій. Зараз у їх телеграм-каналі публікують детальну аналітику про події в Україні та світі.

13. Кількість підписників: 397 769 тис.;

14. Кількість публікацій: 14 059;

15. Час існування каналу: 2 роки 9 місяців;

16. Індекс цитування: 470.8 (1 124 каналів посилалися на цей канал, 2 067 посилань, 3 146 репостів);

17. Середнє охоплення одної публікації, залученість підписників (ERR, ERR24): 208 752 тис. (52.5% ERR, 42.1% ERR24);

18. Середнє рекламне охоплення одної публікації: 158 390 тис.

ҐРУНТ

Телеграм-канал «ҐРУНТ» - медіа з чіткою патріотичною позицією. На каналі пишуть на політичні та економічні теми, про військові події, і загалом про життя нашої країни.

19. Кількість підписників: 137 423 тис.;

20. Кількість публікацій: 21 595;

21. Час існування каналу: 2 роки 8 місяців;

22. Індекс цитування: 336.7 (992 канали посилалися на цей канал, 523 посилання, 5 879 репостів);

23. Середнє охоплення одної публікації, залученість підписників (ERR, ERR24): 49 837 тис. (36.3% ERR, 30.4% ERR24);

24. Середнє рекламне охоплення одної публікації: 41 402 тис.

Доброго вечора, ми з України

Канал має символічну для кожного українця назву. Там можна знайти актуальні відомості з фронту, важливі українські та світові новини, а також багато актуальних мемів. На зараз телеграм-канал закритий, щоб потрапити туди потрібно подати заявку.

25. Кількість підписників: 147 051 тис.;

26. Кількість публікацій: 3 125;

27. Час існування каналу: 7 місяців, 27 днів;

28. Індекс цитування: 182.0 (229 каналів посилалися на цей канал, 758 посилань, 190 репостів);

29. Середнє охоплення одної публікації, залученість підписників (ERR, ERR24): 47 140 тис. (32.1% ERR, 22.6% ERR24);

30. Середнє рекламне охоплення одної публікації: 34 477 тис.

Отже, підсумок аналізу конкурентів можна побачити, що тема висвітлення війни в нашій державі та політичних процесів з нею пов’язаних  є дуже актуальною на сьогоднішній день. Такий контент привертає багато уваги аудиторії, про що свідчать високі показники активності в телеграм-каналах конкурентів та постійне зростання підписників. Також окрім суто новинного контенту, конкуренти регулярно постять меми та гумористичні відео, для того щоб урізноманітнити наповнення свого каналу. У цьому телеграм-канал «УКРиття» наслідує позитивному прикладу конкурентів, оскільки також має не тільки новинні та інформаційні рубрики, а й розважальні. Але жоден з конкурентів не спеціалізується суто на висвітленні новин стосовно ризиків ядерної війни та розкритті тематики загрози застосування ядерної зброї. Що і дає змогу говорити про наявність у телеграм-каналу «УКРиття» унікальної торгової пропозиції.

Спираючись на отримані дані в результаті аналізу конкурентів, на їх основі було проведено дослідження внутрішнього середовища проєкту, у вигляді створення SWOT-аналізу, який допоможе визначити сильні та слабкі сторони, можливості та загрози, дивитися табл. 1.1.

Таблиця 1.1

SWOT-аналіз стартапу у вигляді інформаційного телеграм-каналу «УКРиття»

S - сильні сторони	W - слабкі сторони

унікальність - перший подібний телеграм-канал в українському сегменті, який висвітлює тему загрози ядерної війни;	актуальність попиту на новини пов’язані з темою війни в Україні;	сучасна та популярна зараз платформа на базі якої створений стартап;	різноманітність способів просування та контент-продюсування;	можливість швидко доносити інформацію до великої кількості людей;	Миттєвий зворотній зв’язок.		відсутність на сьогодні можливості монетизувати сам контент;	необхідність розвивати стартап з нуля;	вузьке тематичне спрямування.

O - можливості	T - загрози

підвищення впізнаваності каналу завдяки «сарафанному радіо» та пересиланням аудиторією постів;	залучення інвесторів та спонсорів;	залучення органічного трафіку шляхом створення актуальних та якісних постів, регулярної активності на каналі;	реклама в інших телеграм-каналах та використання різних способів просування.	відсутність нової інформації стосовно ситуації ядерної безпеки в Україні та світі;	падіння в суспільстві цікавості до цієї теми.

За результатами проведеного SWOT-аналізу можна побачити, що стартап має багато сильних сторін та можливостей для розвитку. Унікальність та актуальність тематики створює позитивні умови для подальшої популяризації каналу широким спектром методів просування та контент-продюсування. У свою чергу, збільшення аудиторії та нарощування активності на каналі дуже ефективно сприяє пошуку потенційного інвестора для стартапу, оскільки чим популярніший бренд проєкту, тим більше у нього шансів бути поміченим [8].

Однією з найголовніших складових успішності цифрового стартапу - є знання його цільової аудиторії. Правильне визначення цільової аудиторії дає можливість сформувати уявлення про позиціонування, тематику, модель просування та подальший розвиток проєкту. Для телеграм-каналу «УКРиття» було створено наступний загальний портрет цільової аудиторії, спираючись на проведений внутрішній та зовнішній аналіз середовища:

1. географічні: живуть на території України, переважно у великих містах, або тимчасово виїхали закордон;

2. соціально-демографічні: чоловіки та жінки віком 18-60 років, навчаються або працюють, переважно мають вищу освіту. Дохід є середнім або вище середнього; Працюють на звичайних роботах, таких які потребують певної кваліфікації та навичок, та на таких які ні; Є найманими працівниками або мають власний бізнес. Частіше одружені, мають дітей;

3. поведінкові: цікавляться політичними процесами в Україні та світі, уважно стежать за новинами з фронту. Полюбляють дивитися історичний та науково-популярний контент. Підписані на декілька українських новинних ресурсів на різних платформах. У Youtube часто дивляться аналітичні матеріали про ситуацію на фронті та геополітику;

4. психологічні: знаходяться у постійному пошуку нової інформації, прагнуть вивчати та дізнаватися нове. Критично ставляться до отриманої інформації, та намагаються споживати її з багатьох джерел.

Розділ 2. Основні етапи розробки проєкту

2.1. Розробка позиціонування та фірмового стилю цифорового стартапу

До створення телеграм-каналу, як і до реалізації будь-якого цифрового стартапу, варто підійти відповідально. Необхідно розробити чіткий план, оскільки реалізація стартапу передбачає певну послідовність завдань, які необхідно виконати для досягнення позитивного результату. У випадку зі створенням телеграм-каналу про новини стосовно загрози ядерної війни, метою є не лише створення телеграм-каналу та наповнення його тематичним контентом, а й успішне його просування та забезпечення розвитку, чому і допомагає правильно сформована концепція позиціонування.

Провівши дослідження конкурентного середовища та цільової аудиторії телеграм-каналу «УКРиття», наступним кроком буде розробка концепції позиціонування та визначення фірмового стилю.

Основним завданням позиціонування цифрового стартапу є виявлення ключових властивостей, які найбільше відповідають запитам цільової аудиторії. Потрібно знайти певну потребу цільової аудиторії, яка могла би бути вирішена, завдяки пропозиції даного стартапу. Комплексне просування цифрового стартапу складно уявити без його позиціонування. Воно допоможе зайняти вигіднішу конкурентну позицію. Тому позиціонування відіграє першочергову роль при його реалізації.

Якщо говорити про концепцію позиціонування інформаційного телеграм-каналу «УКРиття», то це свого роду унікальний телеграм-канал, темою якого є ядерна війна та ризики пов’язані з нею на сьогодні.

Форматом для реалізації цифрового стартапу було обрано створення телеграм-каналу. Інформаційна ніша, яку він займає - новини.

Ідея інформаційного телеграм-каналу «УКРиття» - це створення постів на тематику ядерної війни та всього що з нею пов’язано.

Місія - поширення серед користувачів правдивої інформації про стан ядерної небезпеки для України та світу. Також інформування про заходи безпеки у разі ядерного удару, популяризація прикладів культурного осмислення явища ядерної війни, та висвітлення цієї теми з історичного боку.

Візія - це бачення уявного майбутнього проєкту, те чим він має бути. І у випадку телеграм-каналу «УКРиття» візією є ведення популярного каналу в Телеграмі, який успішно зайняв свою вузьку інформаційну нішу.

Цінності бренду - характерні риси та чітка позиція, які уособлює собою бренд. Якщо застосувати це для телеграм-каналу «УКРиття», то його основними цінностями на ринку є достовірність, оперативність та зрозумілість розміщеної інформації.

Глобальна мета телеграм-каналу «УКРиття» полягає в максимальній підготовці населення до викликів і загроз сьогодення, одним з яких, аналізуючи ситуацію у світі на даний момент, потенційно може бути ядерна війна.

Основними завданнями телеграм-каналу «УКРиття» є:

1. оперативно публікувати якісні новинні матеріали на тему ядерної загрози;

2. висвітлювати цікаві історичні та культурні приклади на тему ядерної війни;

3. надавати корисні поради з виживання на випадок виникнення  ядерної небезпеки;

4. розважати, бо навіть у такій серйозній темі є місце для гумору.

Також, необхідно визначити архетипи для бренду телеграм-каналу «УКРиття». Архетипи - є певними сталими шаблонами поведінки. Їх використання у маркетингу допомагає встановити зв’язок з цільовою аудиторією та побудувати власний впізнаваний бренд [9].

В основу інформаційного телеграм-каналу «УКРиття» було закладено наступні архетипи:

1. «Мудрець»

2. «Дбайливий»

3. «Герой»

Інсайт - це раптове усвідомлення вирішення проблеми[9].

Споживчий інсайт - ефективний інструмент у стратегії просування продукту, що допомагає компанії виділятися серед конкурентів[9]. Тож необхідно було визначити споживчі інсайти потенційної аудиторії телеграм-каналу «УКРиття», для більшої ефективності розробленої концепції позиціонування.

Серед головних інсайтів телеграм-каналу «УКРиття» можна виділити такі:

1. «Хотілося б почитати думки експертів стосовно можливості сучасної ядерної війни, але таку інформацію важко знайти, або вона розміщена тільки на англомовних ресурсах.»

У телеграм-каналі «УКРиття» регулярно публікуються думки з цього приводу як українських експертів, так і західних. І вся інформація з цієї теми подається максимально доступно, та зібрана в одному місці.

2. «Було б круто бути готовим до всього, навіть до ядерної війни. У наш неспокійний час все можливо, тож я хотів би мати хоча б базові знання з виживання під час такої катастрофи.»

На каналі присутня інформація стосовно індивідуальних заходів безпеки та правил виживання на такий страшний випадок. Вона подається максимально зрозуміло, та охоплює широкий спектр аспектів, які стосуються збереження власного життя у такій ситуації.

3. «Мене дуже цікавить ядерна війна як явище нашої дійсності. Хочу дізнатися більше про історію виникнення ядерної зброї, випадки її застосування та тестування в минулому. Можливо, подивитися цікавий фільм, щоб повністю зануритися в тему.»

В телеграм-каналі часто виходять пости на історичну тематику, публікуються цікаві факти з минулого та сьогодення про ядерну зброю. Також, висвітлюються і приклади осмислення цієї теми в кіно, музиці, комп’ютерних іграх і тощо. Оскільки, «УКРиття» має не лише інформаційне спрямування. В основі ідеї телеграм-каналу лежить всебічне розкриття тематики, в тому числі історичне та культурне.

Визначивши основні інсайти, варто також сформувати й болі цільової аудиторії телеграм-каналу «УКРиття». Це може бути як сильне бажання щось змінити, так і певна стурбованість з якогось приводу.

Щоб більш детально з’ясувати що саме може привести людину на телеграм-канал «УКРиття» та змусити підписатися, були сформовані такі болі цільової аудиторії:

4. «Я боюся що збройна агресія Росії проти України може перерости в ядерну війну. Тому дуже переживаю за себе та життя своїх рідних.».

У телеграм-каналі «УКРиття» оперативно та чітко надається інформація стосовно ризику зростання ядерної загрози для нашої держави. Тому підписавшись на цей канал, людина завжди буде в курсі останніх новин з даного приводу, та володіючи інформацією, зможе планувати свої дії виходячи з реальної ситуації.;

5. «Я бачу певну естетику в тематиці ядерної війни. Але досить мало людей розділяють мої смаки, тому дуже складно знайти ресурс, на якому можна було б отримувати подібні джерела натхнення.».

Явище загрози ядерної війни мало величезний вплив на суспільство ХХ століття, що ми можемо відчувати й досі. Осмислення цього явища займає певне місце в світовій культурі та мистецтві, а також є елементом сучасної поп-культури [18]. Наприклад, можна згадати культовий фільм всесвітньо-відомого режисера Девіда Лінча «Доктор Стрейнджлав або Як я перестав хвилюватись і полюбив бомбу» 1964 року, або успішну серію ігор «Fallout». Тому в телеграм-каналі «УКРиття», як одну зі сторін висвітлення теми ядерної війни, можна побачити приклади зі сфери кіно, музики, ігор та інших видів мистецтва.

Ефективно застосувавши визначені архетипи, інсайти та болі аудиторії телеграм-каналу «УКРиття», було обрано певний Tone of Voice (голосу бренду), що є реалізацією наступного кроку у побудові концепції позиціонування.

Отже, було визначено голос бренду інформаційного телеграм-каналу «УКРиття»:

6. Серйозний, оскільки обрана тема телеграм-каналу є досить суспільно-важливою, особливо під час війни.

7. Формальний, тому що канал має, в основному, інформаційне спрямування та публікує новини.

8. Поважний, так як ми поважаємо свого читача, ставимося до нього з увагою та відповідальністю за надану інформацію.

9. Прозаїчний, бо на каналі висвітлюються факти та відомості про події сьогодення пов’язані з реальною загрозою. Тому тон інформаційних повідомлень має бути максимально неупередженим.

Після визначення концепції позиціонування телеграм-каналу та особливостей його потенційної аудиторії, слід переходити до наступного кроку, а саме розробки фірмового стилю.

У випадку з каналом в Телеграм, немає широкого простору для візуального оформлення, як наприклад в Інстаграм, оскільки сама платформа більше призначена для розміщення текстової інформації та швидкого обміну короткими інформаційними повідомленнями. Але приріст підписників, конверсія та інші показники ефективності залежать не лише від контенту та методів просування. Зовнішній вигляд також має значення і для телеграм-каналу. Користувач першочергово бачить аватар каналу. Зацікавившись, потенційний підписник переходить та читає опис, а також переглядає кілька повідомлень. Для телеграм-каналу, в рамках розробки фірмового стилю, можна створити логотип та водяний знак для фото у постах.

Логотипом телеграм-каналу «УКРиття» було обрано символ радіаційної небезпеки жовтого кольору #fece00 на червоному фоні #ff583e, з невеликим затемненням, для придання логотипу видимості об’єму (Додаток Г). Даний символ є дуже впізнаваним та знайомим кожній людині, а також він точно візуально передає тематичне спрямування каналу. Логотип виконано саме у яскравих червоних та жовтих кольорах, тому що, по-перше це гарно привертає увагу, а по-друге, відрізняється від стандартного знаку ядерної небезпеки(чорний символ на жовтому фоні).

Далі було вирішено доповнити ілюстративні фото для інформаційних постів фірмовим водяним знаком каналу (Додаток Б). Додавання водяного знаку - це процес нанесення логотипу або фрагмента тексту на документ або зображення, що особливо важливо, якщо йдеться про захист авторських прав чи просування цифрових продуктів. З іншого боку, водяний знак можна використовувати як фірмове оформлення. Подібно до того, як художник ставить підпис на своїх картинах, цифрові водяні знаки  - це спосіб заявити про себе та підвищити впізнаваність бренду. Таким чином, після кожної публікації в телеграм-каналі, разом з нею відображатиметься елемент брендингу.

Водяний знак нашого каналу представляє собою аналогічний за стилем знак радіаційної небезпеки, як і на логотипі, але вже у типових для цього символу чорних та жовтих кольорах. Знизу логотипу, шрифтом Roboto білого кольору, прописаний неймінг «телеграм-канал «УКРиття», та ще нижче, тим же шрифтом тільки з нахилом, вказано адресу каналу «t.me/ukrittia». Водяний знак є напівпрозорим, для того щоб не сильно виділятися на фотографіях у постах, та не привертати багато зайвої уваги читача.

2.2. Контент-план проєкту

Контент-план - це заздалегідь сформований розклад публікацій для соцмереж, блогу або сайту. Представляє собою таблицю, в яку додаються теми для дописів із зазначенням дати та часу їх розміщення. Контент-план дозволяє ефективно планувати та впорядковувати публікації для сторінки, сайту чи каналу.

Цифровий стартап у вигляді телеграм-каналу «УКРиття», є в першу чергу інформаційним проєктом. Тому на каналі більшу частину будуть займати саме інформаційні та новинні публікації, але також певною мірою присутній і розважальний контент. Наприклад, окрім однієї повністю розважальної рубрики, деякі інформаційні публікації теж містять елемент розважальних. Якщо подивитися у співвідношенні, то 85% на каналі присутньо інформаційного контенту, та 15% розважального відповідно.

Такий підхід до ведення інформаційного телеграм-каналу цілком виправданий, навіть враховуючи серйозність тематичного спрямування, оскільки розважальні публікації допомагають урізноманітнити контент на каналі для аудиторії. Також введення розважального елементу на своїх інформаційних телеграм-каналах, є досить поширеною практикою у конкурентів в цьому сегменті, що користується великим успіхом у вигляді позитивної реакції аудиторії.

Спираючись на обрані для каналу типи контенту, було визначено наступні рубрики для постів:

1. «АтомІнфо» - новинна рубрика, у якій висвітлюються останні події стосовно стану ядерної загрози для України та світу загалом. Це можуть бути відомості про події у геополітичному просторі, заява когось з високопосадовців або експертів, новини про війну у нашій країні та інша інформація, що за контекстом торкається теми ядерної загрози. Це головна рубрика на каналі, відштовхуючись від його спрямування, і більшість постів присвячена саме їй. Основним завданням цієї рубрики є оперативне та якісне висвітлення новин про стан ядерної загрози, що повністю відповідає місії та цінностям проєкту.

2. «АтомніФакти» - рубрика на каналі, яка присвячена цікавим історичним та науковим фактам про ядерну війну та зброю. Наприклад, на каналі у рамах цієї рубрики виходили пости про «Тіні Хіросіми» та «Ядерний туризм». Поєднує у собі виконання на каналі декількох функцій: інформаційної, науково-просвітницької та розважальної. Існує на каналі для більш повного висвітлення ядерної війни з історичної та наукової точки зору, а також має на меті поділитися з аудиторією цікавою інформацією з цієї теми.

3. «АтомнеВиживання» - дана рубрика інформує аудиторію про заходи безпеки у випадку ядерної катастрофи. Читаючи пости з цієї рубрики, користувач зможе отримати чіткий план дій та корисні поради з виживання під час ядерної війни. Наприклад, на каналі присутні пости з цієї рубрики, які містять інформацію про те, що покласти в «ядерний» рюкзак та які препарати входять в протирадіаційну аптечку. Відповідно до цінностей проєкту «УКРиття», рубрика створена на каналі для поширення серед аудиторії життєво-важливої, у випадку ядерної війни, інформації, яка, сподіваємось, ніколи не знадобиться. Але враховуючи теперішню ситуацію у світі, українське суспільство повинно бути готовим до всього, чому і допомагає телеграм-канал «УКРиття», створюючи пости даної рубрики.

4. «АтомнеМистецтво» - представлена рубрика висвітлює для аудиторії приклади осмислення теми ядерної війни в культурі та мистецтві. Наприклад, в рамках даної рубрики на каналі виходили пости з підбіркою  цікавих фільмів про ядерну війну та було запропоновано подивитися відеоряд, який був згенерований нейромережею на пісню «Nuclear». Ця рубрика була впроваджена на каналі для розширення його тематичного наповнення, а також певного «розбавлення» інформаційного контенту більш легким та розважальним.

5. «АтомніМеми» - суто гумористична рубрика на каналі. Як вже було сказано вище, додавання розважального контенту на інформаційні канали, є прикладом успішної практики більш крупних конкурентів. Наслідування такому позитивному досвіду є досить ефективним та релевантним і для каналу «УКРиття». В рамках цієї рубрики виходять певні сатиричні меми на тематику каналу, приклад можна подивитися у Додатку Ж.

Що стосується часу виходу постів, то вони мають з’являтися на каналі ввечері, після 18:00 і до 23:00, так як цільова аудиторія «УКРиття» - чоловіки та жінки більш старшого віку, які здебільшого мають дітей та працюють, тому мають доволі завантажений графік. Спираючись на це, можна зробити висновок, що у робочий, або пізній, нічний час публікувати пости є неефективним рішенням, через прогнозовану низьку активність аудиторії на каналі в ці періоди.

Пости в рамках планування варто випускати кожного дня, у кількості мінімум один на добу. Така динаміка публікацій є досить типовою для платформи Телеграм, а також таким чином на каналі буде зберігатися постійна активність та високий рівень охоплення.

На основі вказаних вище тематичних рубрик каналу «УКРиття», можна стверджувати, що для контент-плану є доцільною розробка на місяць вперед, для того щоб мати змогу дослідити інформаційне поле, зрозуміти, який контент є більш актуальним та потрібним на сьогодні, а який краще переробити або виключити зовсім.

Зразок контент-плану на місяць для телеграм-каналу «УКРиття», можна переглянути в Додатку А.

Розділ 3. Фінансові умови реалізації стартапу

Планування витрат - це важливий етап реалізації будь-якого стартапу, оскілки від цього залежить чи буде вистачати коштів протягом усіх стадій роботи над проєктом. Для цього складають бюджет проєкту - план, у якому вказані необхідні матеріальні витрати для реалізації поставлених завдань.

Бюджет також потрібен, для того щоб отримати фінансування, що особливо важливо для цифрового стартапу. Цього легше досягти, якщо всі зацікавлені у проєкті особи бачать, на що будуть витрачені гроші. Також бюджет відображає прогрес проєкту, і те, наскільки ефективно витрачаються кошти.

Початковий капітал стартапу формується в основному інвесторами, у вигляді вкладень у даний проєкт (інвестицій) [10]. Створення та ведення телеграм-каналу «УКРиття» не потребує якихось фінансових вкладень. Створення та розміщення контенту на каналі є безкоштовним, а основна аудиторія була набрана методом «сарафанного радіо», тобто рекламування каналу через особисті зв’язки. Знайомі, друзі, родичі, будь-хто може розказати своєму оточенню про канал, та порекомендувати підписатися на нього.

Але для більш активного залучення аудиторії, а також зростання показників ефективності телеграм-каналу «УКРиття», варто розглянути перспективу придбання реклами на інших більш популярних телеграм-каналах та підрахувати можливі фінансові витрати на це. Покупка реклами буде сприяти збільшенню популярності каналу, і відповідно до цього - залученню інвестицій або спонсорських коштів, для подальшої успішної реалізації стартапу.

Розміщувати рекламу варто на каналах, які знаходяться у тій самій широкій ніші, що і наш канал, а саме - інформаційній. Таким чином збільшується шанс отримати значну кількість нових підписників, оскільки на таких каналах можна охопити велику кількість представників саме нашої цільової аудиторії. Тож розглянемо ціни на рекламу у популярних інформаційних телеграм-каналах:

6. ціна рекламного допису в телеграм-каналі «Украина Сейчас» стартує від 5000 гривень;

7. на каналі «Телеграмна служба новин» рекламна новина коштує 150 гривень за тисячу переглядів;

8. канал «Украина 24/7» пропонує придбати рекламний допис у форматі «1/48» за 9 000 гривень. Це означає, що він не перекриватиметься іншими постами впродовж однієї години. У стрічці його можна буде побачити 48 годин;

9. реклама на каналі «Украина онлайн» у форматі «1/24» коштує 5 500 гривень.

10. на каналі «Украина без цензуры» формат «2/24» можна придбати за

4  200 гривень. Формат «3/36» коштує 4 900 гривень.

Для ефективного охоплення необхідно буде розмістити рекламу на декількох каналах. Наприклад, якщо придбати рекламний пост на таких каналах як «Украина Сейчас», «Телеграмна служба новин» та «Украина 24/7», то підрахувавши загальні рекламні витрати, ми отримаємо суму у розмірі 17000 гривень.

Повне використання вищевказаного загального рекламного бюджету, що складає 17000 гривень, буде сприяти значному збільшенню кількості підписників та зростанню популярності каналу «УКРиття» на території України, що повинно сильно прискорити пошук інвестиційного капіталу, який необхідний для успішного існування та функціонування стартапу.

Розділ 4. Маркетинговий план проєкту

4.1. Створення акаунту та наповнення контентом інформаційного телеграм-каналу

Так як теоретична робота з аналізу ринку конкурентів, дослідження цільової аудиторії, розробки контент-плану та визначення бюджету була зроблена, то наступним кроком буде перехід до практичної частини, а саме реалізація цифрового стартапу у вигляді інформаційного телеграм-каналу «УКРиття».

Дуже важливу роль має початкова презентація телеграм-каналу; те, що спершу бачить користувач, який вперше зайшов на канал, і що в ньому є особливого серед багатьох інших каналів, що змусить його підписатися.  Тому що потенційний підписник повинен одразу чітко зрозуміти, про що саме телеграм-канал, і чим він може бути для нього корисним.

Для цього необхідно детально продумати реалізацію головних складових публічного телеграм-каналу, які заповнюються в першу чергу. До таких елементів можна віднести:

Аватарку каналу - яка є фірмовим логотипом каналу «УКРиття». Більш детально про його розробку було описано в 2.1. розділі цієї кваліфікаційної роботи. Тут варто додати та підкреслити, що яскраві кольори аватарки каналу, допомагають привернути увагу та виділятися серед інших у пошуковій видачі, а символ радіаційної небезпеки ілюстративно інформує про його тематичне спрямування.

Нікнейм каналу - має бути лаконічним, легко запам’ятовуватися, а також не містити складних символів, багато цифр та ін. В той же час, нікнейм повинен гарно передавати суть каналу. Для телеграм-каналу була обрана назва «УКРиття». Саме слово «укриття́», як у своєму загальному значенні, так і в більш конкретному, дуже повно характеризує ідею, місію та тематику каналу. Укриття́ - місце, яке служить або може служити захистом, прикриттям [11]. Це більш широке значення, яке описує наш канал в тому плані, що він прагне бути для своїх підписників надійним місцем, де вони зможуть отримати усю необхідну інформацію для того, щоб захистите себе у випадку ядерної загрози. Також, укриття - це  спеціальна споруда, окоп, зроблені для захисту людей, техніки від бомб, снарядів тощо  [11]. Дане значення цього слова вже зараз набагато ближче за своєю суттю для кожного українця, і також прекрасно передає тематику каналу, яка пов’язана з війною, яка може в будь-який момент змусити кожну людину шукати безпечне місце. Перші букви в нікнеймі каналу були написані з великої, для того щоб підкреслити патріотичне спрямування каналу та його українськість. Якщо підсумувати, то нікнейм «УКРиття» був створений саме таким, щоб створювати та підтримувати на каналі атмосферу  українського патріотичного надійного та захищеного ядерного бункеру для підписників.

Посилання-запрошення каналу - іншими словами, це адреса каналу в месенджері. Дублюється з нікнеймом, але англійськими літерами. Повністю посилання виглядає таким чином: t.me/ukrittia. Його було виконано таким чином для того, щоб більше спростити пошук каналу користувачам в самому месенджері, або в браузері.

Опис каналу - він звучить так: «Інформаційний канал про стан ядерної безпеки в Україні та світі.», і вказана контактна пошта з відповідним емодзі (Додаток Д). Такий опис коротко знайомить користувача з тим що являє собою канал, та дає змогу швидко вирішити чи зацікавлений він у майбутньому контенті з цієї тематики. Також, дуже важливо вказати в описі контакти для зворотного зв’язку, для того щоб мати можливість спілкуватися зі своєю аудиторією напряму, або вести листування стосовно реклами чи співпраці з партнерами.

Після розміщення аватарки, а також формування нікнейму, посилання-запрошення та опису телеграм-каналу, переходимо до створення та оформлення постів.

Зверху у пості завжди йде назва рубрики до якої він належить. Назви рубрик мають певне тематичне забарвлення, яке відповідає спрямуванню каналу, а саме: «АтомІнфо», «АтомніФакти», «АтомнеМистецтво», «АтомніМеми» та «АтомнеВиживання». Також, назва рубрики у пості доповнена для додаткової візуалізації відповідним емодзі на початку. Наприклад, для рубрики  «АтомІнфо» - це емодзі у вигляді знаку ядерної небезпеки, для «АтомніФакти» - емодзі «мозок».

Відповідна рубрика та заголовок у пості виділяються жирним шрифтом, для того щоб виділятися при читанні. У кінці кожного поста є активний напис у вигляді слова «ПІДПИСАТИСЬ», він слугує не тільки додатковим нагадуванням для користувачів про підписку, а й повертає на канал при натисканні на нього, якщо пост був надісланий комусь, або був розміщений на іншому каналі.

Фотографії для постів підбираються таким чином, щоб найкращим чином візуально доповнити зміст написаного. У випадку з новинними постами, фотографії несуть інформаційний характер, а у постах на розважальну або пізнавальну тематику- ілюстративний. Кожна фотографія у пості завжди доповнюється ватермаркою каналу.

Перший пост на каналі був новинним, під заголовком «Ризик застосування путіним ядерної зброї найвищий від початку війни в Україні - CNN», для того щоб одразу продемонструвати аудиторії головний напрямок каналу «УКРиття» - інформаційне забезпечення стосовно зростання ядерної напруги. Далі виходили пости з інших рубрик, які показують, що канал широко висвітлює тему ядерної війни з різних боків, а не просто публікує новини.

Подальші кроки наповнення телеграм-каналу «УКРиття» зафіксовані в контент-плані, який було деталізовано та розписано у Підрозділі 2.2.

4.2. Вибір інструментів просування

Так як на даному етапі реалізації цифрового стартапу вже було розроблено контент-план та створено телеграм-канал «УКРиття», то на поточному етапі необхідно визначитись з основними інструментами просування каналу та його контенту для залучення нових підписників.

Інструменти просування - маркетингові прийоми та методи, які використовуються для привернення уваги цільової аудиторії [9].

Через те, що канал є нещодавно створеним та поки не має широкого поширення серед користувачів месенджеру, використання інструментів просування є важливим кроком для залучення значної кількості підписників на канал. Оптимальний підбір інструментів просування також дозволить збільшити охоплення на постах, а також зацікавити представників цільової аудиторії в подальших оновленнях на каналі. Популяризація телеграм-каналу «УКРиття» допоможе оперативно інформувати якнайбільшу кількість людей про стан ядерної загрози в країні, що повністю відповідає головній місії проєкту.

Розглянемо випадки, при яких взагалі потрібно просувати телеграм-канал. Отже, використання методів просування необхідно якщо планується:

1. монетизувати канал;

2. працювати за партнерськими програмами та просувати пропозиції рекламодавців;

3. зібрати клієнтську базу;

4. розвивати проєкт.

І це лише частина цілей, які ставлять перед собою власники каналів. У будь-якому з цих випадків, бажаних результатів, без використання інструментів просування - досягти не вдасться.

Оскільки телеграм-канал «УКРиття» є цифровим стартапом, то зростання його популярності серед користувачів, якого можна досягнути використовуючи методи просування, прямим чином впливає на ефективність пошуку інвестицій та залучення спонсорських коштів, для подальшої успішної реалізації проєкту.

Для того, щоб досягти поставлених цілей, пропонується використання наступних інструментів просування:

1. «Cарафанне радіо» - поширення відомостей про канал серед членів родини, друзів, знайомих та їх подальші рекомендації іншим. Таким чином можливо залучити первинну активну аудиторію на канал, яка буде зростати по мірі розповсюдження інформації про існування каналу. Це можна зробити надіславши посилання-запрошення на канал в особисті повідомлення користувачу, або додати самому, за допомогою списку контактів в Телеграмі.

2. Якісний та оригінальний контент сам по собі може виконувати функцію інструменту просування. Якщо контент цікавий, то користувачі самі будуть поширювати відомості про канал, пересилаючи пости з нього в інші чати в Телеграмі бажаючи поділитися з іншими.

3. Кооперація з іншими телеграм-каналами для отримання взаємного піару. На початковій стадії розвитку телеграм-каналу співпраця з іншими, навіть невеликими каналами на схожу тематику, може бути дуже ефективним способом отримання нових підписників, які будуть зацікавлені в подібному контенті, та з найбільшою вірогідністю залишаться на каналі, регулярно проявляючи активність. Наприклад, домовитись про обмін публікаціями з іншим каналом, або написати на один одного рекомендацію. Також, у багатьох популярних телеграм-каналів є свій власний чат підписників, у якому також можна розмістити посилання-запрошення на власний канал. Але необхідно робити це відповідно до контексту розмови та органічно, для того щоб посилання не виглядало як спам.

4. Просування через соціальні мережі. В рамках просування телеграм-каналу в соціальних мережах підходить будь-який спосіб: рекламні пости та таргетована реклама, розміщення посилання-запрошення в коментарях, створення дописів з посиланням на своїх власних ресурсах в різних соціальних мережах, взаємопіар з іншими сторінками на схожу тематику, тощо. Є думка, що використання такого методу є менш ефективним, оскільки не всі користувачі готові перейти за посиланням з Інстаграму, наприклад, в будь-який месенджер. Але більш низький рівень конкуренції з іншими телеграм-каналами в рамках сторонніх соціальних мереж, дозволяє охопити сегмент зацікавлених представників цільової аудиторії, які підписавшись, будуть проявляти активність на каналі, або навіть рекомендувати його іншим користувачам. Таким чином, якісні показники вигідно переростуть ще й в кількісні.

5. Придбання реклами в інших телеграм-каналів. Розміщення реклами на більш популярних телеграм-каналах є одним з найефективніших платних способів просування. Але для того щоб реклама була ефективною і забезпечила велику кількість нових підписників, необхідно відповідально підійти до вибору майданчику, на якому канал буде рекламуватися. Перш ніж замовляти рекламу, необхідно дослідити чи релевантний цей канал по тематиці, проаналізувати його показники ефективності та рівень якості контенту, а також з’ясувати його репутацію.

Не менш важливим є якість самого рекламного повідомлення. Завдяки правильно створеному рекламному посту, можна привернути увагу потенційної аудиторії та зацікавити їх у підписці на канал. Для цього було створено банер для рекламного посту на інших телеграм-каналах (Додаток В). При створенні банеру було використано фірмові для каналу темно-жовті кольори з логотипом у центрі. На банері вказана адреса каналу «УКРиття», контакти, а також заклик підписатися. У тексті самого посту буде коротко описана тематика та діяльність каналу «УКРиття», а також додатковий заклик про підписку.

Розділ 5. Результати проєкту

Результати проєкту - це найважливіший показник якісно виконаних завдань під час підготовчого етапу, а потім - досягнення поставлених цілей під час реалізації проєкту, до яких входили: визначення цільової аудиторії, аналіз показників ефективності конкурентів, розробка фірмового стилю, концепції позиціонування, проведення SWOT-аналізу, визначення бюджету, підбір інструментів просування та, безпосередньо, створення каналу, а також його наповнення відповідно до контент-плану.

Цифровий стартап, у вигляді телеграм-каналу «УКРиття» було створено 8 листопада 2022 року, на даний момент він існує протягом 24 днів.

Підводячи підсумки, за цей час на каналі «УКРиття» були отримані наступні результати:

2. 47 підписники;

4. 22 опубліковані пости, з яких 9 - ексклюзивні новинні матеріали;

5. 150 реакцій на пости;

6. 685 переглядів постів.

Аудиторія була набрана виключно органічним способом. Більшість підписників прийшли на канал шляхом розповсюдження посилання-запрошення серед родичів, друзів та знайомих, які в свою чергу запрошували інших людей. Це вказує на те, що користувачі зацікавлені давати особисту рекомендацію про підписку на канал іншим, що свідчить про високий показник залученості аудиторії.

Першим дописом на каналі був новинний пост з рубрики «АтомІнфо», завданням якого було одразу продемонструвати аудиторії інформаційне спрямування каналу, формат, тематику, а також створити уявлення про майбутній контент.

Найбільше охоплення отримав пост з рубрики «АтомнеВиживання», в якому розповідалося про речі, які необхідно мати на випадок ядерного удару. Відповідно до цього можна побачити, що користувачі зацікавлені не тільки в новинному контенті, який є основним на каналі, а також гарно сприймають й інші рубрики, які містять корисну та важливу на сьогодні інформацію.

За час роботи над телеграм-каналом, було досягнуто не тільки певних кількісних показників, а також, що не менш важливо, було сформоване комплексне бачення проєкту та окреслені перспективи його майбутнього розвитку. І це з кожним днем наближає його до досягнення головної мети для будь-якого цифрового стартапу - залучення інвестицій, що допоможе каналу розширитися, та продовжити ефективно вносити свій вклад в таку важливу на сьогодні справу - інформаційне забезпечення нашого українського суспільства.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Google Play. Додатки. URL: https://play.google.com/store/apps?hl=ru&amp;gl=US

2. TGStat. Telegram channels and groups catalog. URL: https://uk.tgstat.com/en

3. Соціологічна група «Рейтинг». Вісімнадцяте загальнонаціональне опитування: ставлення українців до іноземних країн (8-9 жовтня 2022). URL: https://ratinggroup.ua/research/ukraine/v_s_mnadcyate_zagalnonac_onalne_opituvannya_stavlennya_ukra_nc_v_do_nozemnih_kra_n_8-9_zhovtnya_2022.html

4. Telegram.org.  Telegram FAQ. URL: https://telegram.org/faq

5. Newsweek. Will Putin Drop a Nuclear Bomb on Ukraine? Here's What Americans Think. URL: https://www.newsweek.com/will-putin-drop-nuclear-bomb-ukraine-heres-what-americans-think-1755599

6. Детектор медіа. Kantar: У березні до рейтингу найпопулярніших в Україні сайтів увійшло 9 видань. URL: https://ms.detector.media/trendi/post/29328/2022-04-12-kantar-u-berezni-do-reytyngu-naypopulyarnishykh-v-ukraini-saytiv-uviyshlo-9-

7. Statista.com. Number of Telegram app downloads worldwide from January to August 2022, by country. URL: https://www.statista.com/statistics/1336855/telegram-downloads-by-country/

8. Brander. Створення стартапа. URL: https://brander.ua/what-we-offer/startup-development

9. О. С. Сенишин, О. В. Кривешко. Маркетинг : навч посіб. Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. Львів, 2020.

10. О. А. Гавриш, К. О. Бояринова, К. О. Копішинська. Розробка стартап-проектів. КПІ ім. І. Сікорського. Київ, 2019.

11. Вікіпедія. Укриття. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%

12. Бондар, С. В.; Зимбалевська, Ю. В. Telegram-канал: новий маркетинговий тренд та інструмент для рекламної кампанії. In: Домінанти соціально-економічного розвитку України в умовах інноваційного типу прогресу. Київський національний університет технологій та дизайну, 2020.

13. theguardian.com. Telegram: the app at the heart of Ukraine’s propaganda battle. URL: https://www.theguardian.com/business/2022/mar/05/telegram-app-ukraine-rideshigh-thirst-trustworthy-news

14. Вікіпедія. Стартап. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/Стартап

15. Плеханова Т. Способи просування інформаційного контенту на онлайнресурсах Телевізійної служби новин та Українського незалежного інформаційного агенства новин. URL: https://www.philol.vernadskyjournals.in.ua/journals/2021/3_2021/part_2/44.pdf

16. Рябчун M. Інформаційні Телеграм-канали, як нова медіа-платформа для ЗМІ. Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал, 2018. No12.

17. Городенко Л. Нові медіа: журналістика чи комунікація? Current issues of mass communication, 2013.

18. Галака С.П. Проблема нерозповсюдження ядерної зброї у міжнародних відносинах: Монографія. - К: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2002.

19. Чумак В. М. Ядерна стратегія США: від перевершення до нерозповсюдження: Монографія. - К.:НІСД, 1999.

20. Вікіпедія. Telegram. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/Telegram